## Feuille1
		05:27:00	02:48:55		40,00 %
Objectifs	Etapes	Estimation	Temps passe	Reste a faire	Avancement
Creation de donnees	generer mots binaires	00:08:00	00:06:00	00:00:00	100,00 %
	generer langages	00:08:00	00:07:34	00:00:00	100,00 %	00:00:26
	propriétés numériques d’un langage	01:30:00	02:26:17	00:00:00	100,00 %	02:30:00	00:03:43
	données complètes pour notre modèle de machine learning	00:45:00		00:45:00	0,00 %
	Voir si on peut travailler la maniere dont on forme les donnees	01:30:00		01:30:00	0,00 %
Creation du modele	Choisir un modele de classification avec "pourquoi"	00:15:00	00:09:04	00:00:00	100,00 %	00:05:56
	stocker le modele	00:15:00		00:15:00	0,00 %
	script de prediction	00:08:00		00:08:00	0,00 %
Appli web	choix de langage pour la page	00:08:00
	page pour saisir un langage	00:20:00		00:20:00	0,00 %
	affichage du resultat: prediction du modele vs algorithme de Sardina et Paterson	00:20:00		00:20:00	0,00 %