## Feuille1
Catégorie	Taches	Type	Qui	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Lecture 1er PDF	Base de représentation de nombre	Doc	Moi	00:10:00	00:07:40	00:00:00	100,00 %	00:02:20
Lecture 1er PDF	Base fréquentes	Doc	Moi	00:10:00	00:05:20	00:00:00	100,00 %
Lecture 1er PDF	Méthode de division successives	Doc	Moi	00:10:00	00:08:35	00:00:00	100,00 %	00:01:25
Lecture 1er PDF	Évaluation d’une écriture	Doc	Moi	00:10:00	00:04:10	00:00:00	100,00 %	00:05:50
Exercice 1er PDF	Conversion binaire→10	Exo 1	Moi	00:20:00	00:10:26	00:00:00	100,00 %	00:09:34
Exercice 1er PDF	Conversion hexadécimal→4 (b1->b2)	Exo 1	Moi	00:20:00	00:51:50	00:00:00	100,00 %	00:11:50	00:40:00
Exercice 1er PDF	Algo entier naturel n → base n>=2	Exo 1	Moi	00:20:00	00:11:42	00:00:00	100,00 %	00:08:18
Exercice 1er PDF	Base b → base 10	Exo 1	Moi	00:20:00	00:16:13	00:00:00	100,00 %	00:03:47
Exercice 1er PDF	Binaire → hexadecimal	Exo 1	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 1er PDF	Binaire → octale	Exo 1	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 1er PDF	Base b → Base b1	Exo 1	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 2eme PDF	Base 1 ?	Exo 2	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 2eme PDF	nombre avec virgule en binaire	Exo 2	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 2eme PDF	Algo Decimal fini en binaire	Exo 2	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 2eme PDF	pourquoi ordi binaire	Exo 2	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 3 PDF	|n|b = p ⇔ n ∈ [bp−1, bp − 1]	Exo 3	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 3 PDF	|n|b = p ⇔ p − 1 ⩽ logb n < p	Exo 3	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 3 PDF	p = ⌊logb n⌋ + 1	Exo 3	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 4 PDF	iterative	Exo 4	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 4 PDF	recursive	Exo 4	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 4 PDF	exponentiation	Exo 4	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Exercice 4 PDF	Ruffini-Horner	Exo 4	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 lesson	Introduction	lesson	Moi	00:05:00		00:05:00	0,00 %
PDF 2 lesson	Nombres entiers naturels	lesson	Moi	00:05:00		00:05:00	0,00 %
PDF 2 lesson	Nombres entiers relatifs valeur absolue	lesson	Moi	00:05:00		00:05:00	0,00 %
PDF 2 lesson	complements a 2	lesson	Moi	00:05:00		00:05:00	0,00 %
PDF 2 lesson	Binaire →decimal	lesson	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 lesson	Decimal →binaire	lesson	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 lesson	IEE754	lesson	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 lesson	Exemple 32 bits	lesson	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 lesson	type de precision IEE754	lesson	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 exercices	reves	Exo	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 exercices	8 bits	Exo	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 exercices	IEE754 32bits	Exo	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
PDF 2 exercices	Algo reel→ binaire	Exo	Moi	00:20:00		00:20:00	0,00 %
Videos	Codage de huffman	lesson	Moi	00:30:00		00:30:00	0,00 %

				10:30:00	01:55:56	08:30:00	0,09 %